Dodatak 10. Rizici provedbe LRS LAG-a Marinianis i mjere za njihovo ublažavanje

Najvažniji rizici, i strateški i operativni će biti utvrđeni tijekom svakog ciklusa planiranja i mjera utvrđenih za ublažavanje tih rizika. Trenutni rizici koji mogu ugroziti uspješnu provedbu LRS LAG-a su: :

| Rizik | Razina rizika | Mjere ublažavanja rizika |
| --- | --- | --- |
| Nemogućnost privlačenja i zadržavanja kvalitetnih zaposlenika, odlazak educiranih i iskuskih zaposlenika | Visoka | Dobri radni uvjeti i odnosi unutar ureda LAG-a. Kvalitetna potpora članovima ureda od strane izvršnih tijela. Stabilno predfinanciranje LAG-a. Komunikacija s proevdbenim nadležnim tijelima i udruženjem LAG-ova kako bi se ubrzale procedure povrata uloženih sredstava. Razvoj suradnje sa Zadrugom za etično financiranje te drugim predstavnnicima fianncijskih institucija kako bi se omogućila povoljna sredstva za predfinanciranje. |
| Resursi zaposlenika/članova ureda LAG-a nisu dovoljni za dostizanje ciljeva u zadanim rokovima | Srednja | Dobar program potpore osoblju ureda LAG-a. Potpora UO LAG-a. Stalan monitoring i evaluacija ljudskih resursa. Korištenje vanjskih suradnika. Suradnja s udruženjima LAG-ova (asocijacijama, na nacionalnoj i međunarodnoj razini), kao tehničkom pomoći. Edukacija članova ureda LAG-a. |
| Nedostatno planiranje/upravljačka znanja članova lokalnog partnerstva | Srednja | Stalan monitoring, izvješćivanje i praćenje rada LAG-a, trening/edukacije članova LAGa, posebno donositelja operativnih odluka – članova u UO LAG-a. Edukacija članova UO LAG-a. |
| Nedostatak vještina, znanja i posvećenja članova lokalnog partnerstva jačanju i razvoju LAG-a | Srednja | Redovna organizacija treninga i edukacija. Angažiranje drugih članova LAG-a – uključivanje volontera, kako bi se nadopunilo znanje i vještine ureda LAG-a. |
| Neučinkovito upravljanje lokalnim razvojnim partnerstvom | Srednja | Stalan monitoring provedbe poslovnog plana te procesa i procedura. Edukacija izvršnih tijela LAG-a o njihovoj ulozi i načinu rada. |
| Sukob interesa u donošenju odluka | Srednja | Uspostava internog sustava za izbjegavanje sukoba interesa. Upravljanje konfliktnim situacijama, vođenje bilješki, osiguranje dovoljnog znanja i vještina članova LAG-a za nezavisno donošenje odluka. Pri svakom odlučivanju, osobito vezanom uz donošenje odluka o odabiru projektnih prijedloga važna je Izjava o nepristranosti koja LAG-u omogućuje objektivan pristup u postupcima odabira. |
| Loši međusobni odnosi multisektorskih dionika – članova LAG-a, posebno članova Upravnog odbora | Srednja | Intenzivna provedba aktivnosti animacije i umrežavanja multisektorskih dionika, kako bi što više međusobno komunicirali. Praćenje rada i postignuća LAG-a te izvješćivanje dionika i široke javnosti. |
| Nametanje dodatnih odgovornosti bez financiranja | Srednja | Dobar financijski monitoring i potpora svih članova LAG-a. Razvoj sustava volontiranja. |
| Negativan publicitet lokalnog razvojnog partberstva | Srednja | Jačanje identiteta LAG-a kao posebne organizacije, jačanje aktivnosti LAG-a, informiranje što šire javnosti o aktivnostima i značaju LAG-a. |
| Promjene Programa ruralnog razvoja i politika vezanih uz rad udruga | Visoka | Stalno educiranje i informiranje članova ureda LAG-a o odlukama nadležnih tijela za provedbu programa RR. Suradnja s udruženjiama LAG-ova i ENRD-om, kao tehničkom pomoći, suradnja s UTMP i APPRR-om. |
| Nedostatak sredstava za predfinanciranje aktivnosti krajnjih korisnika podmjere 19.2 | Visok | Aktivnostima za jačanje rada LAG-a i njegovu promociju kao i sredstva NZRCD iz programa „Europa +“. Pojačane aktivnosti vezane uz ishodovanje financijskih sredstava financijskih institucija i organizacija. |
| Nepovoljni utjecaju klimatskih promjena | Mala | Usklađivanje provedbenog plana aktivnosti, posebno krajnjih korisnika, s vremenskim prilikama, prilagoditi aktivnosti sezonalnosti vremenskih prilika. |