Dodatak 4. Razrada strateškog razvojnog cilja 2, s pripadajućim mjerama, TO, indikatorima i uvjetima implementacije

| Strateški (specifični) razvojni cilj 2 |  | Održivi gospodarski razvoj zasnovan na ekološkoj poljoprivredi, ruralnom turizmu i inovativnom poduzetništvu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Očekivani rezultati |  | - Povećanje broja projekata sufinanciranih iz fondova EU (PRR 2014.-2020.) za 47 projekt - Rast zaposlenosti putem projekata kojima je dodijeljena potpora iz PRR 2014.-2020. za 2 zaposlena - Povećanje broja PG-a koji su dobili potporu za razvoj malih PG-a za 47 PG-a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Predviđena financijska alokacija do 2025. |  | - 61,30% sredstava LAG-a iz podmjere 19.2 PRR 2014-2020 (703.264,11 EUR) - Ukupno SC2: 46,70% ukupnog iznosa LAG-a za provedbu podmjera 19.2-19.4 PRR 2014.-2020. koji iznosi 1.505.828,34 EUR (100%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indikatori (mjerljivi pokazatelji) rezultata/naziv pokazatelja (result indicators), Pravilnik, CMES/CMEF |  | Ukupna odobrena/isplaćena sredstva (EUR) iz podmjere 19.2 PRR 2014-2020 (javni rashodi) |  |  |  | Ukupan broj odobrenih/sufinanciranih projekata iz podmjere 19.2 PRR 2014-2020 |  |  |  |  |  |  | Broj kreiranih radnih mjesta putem odobrenih/sufinanciranih projekata iz podmjere 19.2 PRR 2014-2020 |  |  |  |  |
| Početna vrijednost, 2014. |  | 0,00 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| Ciljana vrijednost, 2018. |  | 281.891,51 |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| Ciljana vrijednost, 2023. |  | 703.264,11 |  |  |  | 47 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| Ciljana vrijednost, 2025. |  | 703.264,11 |  |  |  | 47 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| Izvor informacija |  | Izvješća APPRRR i Lokalne akcijske grupe Marinianis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Doprinos prioritetima i fokus područjima PRR |  | P2/FP:2A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prioritetne mjere (aktivnosti) za postizanje strateškog cilja (očekivanih rezultata) 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M2.2 |  | Razvoj poduzetništva i OPG-a temeljenog na inovativnim konceptima |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vremensko razdoblje provedbe (broj planiranih projekata) |  | 2014.-2016. | 2017. |  | 2018. |  |  | 2019. |  | 2020. |  |  |  | 2021. |  |  | 2022. |
|  |  | 0 | 0 |  | 19 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 28 |  |  | 0 |
| Predviđena financijska alokacija do 2025. |  | - 61,30% sredstava LAG-a iz podmjere 19.2 PRR 2014-2020 (703.264,11 EUR) Ukupno M2.2: 46,70% ukupnog iznosa LAG-a za provedbu podmjera 19.2-19.4 PRR 2014.-2020. koji iznosi 1.505.828,34 EUR (100%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Popis tipova operacija za provedbu |  | Naziv tipa operacije |  |  |  |  |  |  | Tip operacije iz PRR |  |  |  |  |  | Broj Mjere iz PRR |  |  |
| TO2.2.1. |  | Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava |  |  |  |  |  |  | 6.3.1. |  |  |  |  |  | 6 |  |  |
| Indikatori (pokazatelji) Mjere (output indicators) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv indikatora (pokazatelja) |  | Ciljana vrijednost, 2018. (EUR ili broj), odobreni projekti LAG-a |  | Ciljana vrijednost, 2023. (EUR ili broj), isplaćeni projekti LAG-a |  |  | Ciljana vrijednost, 2025. (EUR ili broj), isplaćeni projekti LAG-a |  |  |  | Oznaka prioriteta kojem doprinosi |  |  |  |  | Oznaka Fokus područja kojem doprinosi |  |
| Ukupno isplaćena sredstva PRR (javni rashodi), EUR |  | 281.891,51 |  | 703.264,11 |  |  | 703.264,11 |  |  |  | CMES/CMEF indikatori /doprinos PRR/ZPP |  |  |  |  | CMES/CMEF indikatori, doprinos PRR/ZPP |  |
| Broj kreiranih radnih mjesta putem sufinanciranih projekata |  | 0 |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Broj sufinanciranih projekata |  | 19 |  | 47 |  |  | 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Broj PG-a koja su dobili potporu za razvoj malih PG |  | 19 |  | 47 |  |  | 47 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2A |  |
| Ukupno isplaćena sredstva PRR (javni rashodi) prema Fokus području (EUR) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | FP: 2A |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 703.264,11 |  |  |  |  |  |
| Prioritetni tipovi operacija za provedbu Mjere (aktivnosti) 2.2 u svrhu postizanja cilja (očekivanih rezultata) 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv i oznaka tipa operacije | TO 2.2.1. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava (Napomena: sukladna TO 6.3.1, PRR 2014.-2020.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ciljani korisnici | Korisnici su mala poljoprivredna gospodarstava upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, ekonomske veličine iskazane u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva. Prihvatljivi korisnici detaljno će biti definirani LAG Natječajem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prihvatljive aktivnosti | Potpora se dodjeljuje obliku bespovratnih financijskih sredstava za provođenje prihvatljivih aktivnosti koje moraju biti navedene u poslovnom planu, a odnose se na: kupnju domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala višegodišnjeg bilja; kupnju, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda iz Priloga I. Ugovora; kupnju ili zakup poljoprivrednog zemljišta; kupnju poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme i dr. Prihvatljive aktivnosti detaljno će biti definirane LAG Natječajem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uvjeti prihvatljivosti | Potpora unutar ovog tipa operacije može se dodijeliti samo jednom u cijelom programskom razdoblju 2014-2020 po jednom korisniku. Poljoprivredno gospodarstvo u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu pripada ekonomskoj veličini iskazanoj u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 eura do 7.999 eura. U trenutku podnošenja zahtjeva za potporu poljoprivredno gospodarstvo mora biti upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva sukladno Zakonu o poljoprivredi. Korisnik je dužan izraditi poslovni plan za razvoj malog poljoprivrednog gospodarstva. Korisnik je dužan ostati unutar poljoprivrednog gospodarstva i zadržati poljoprivredno gospodarstvo najmanje pet godina nakon konačne isplate potpore iz ove mjere. Provođenje prihvatljivih aktivnosti ne smije započeti prije podnošenja zahtjeva za potporu. Korisnik prilikom podnošenja zahtjeva za potporu mora imati podmirene odnosno regulirane financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske. I dr. Uvjeti prihvatljivosti detaljno će biti definirani LAG Natječajem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Visina potpore | Iznos potpore po projektu: 15.000,00 EUR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Intenzitet potpore | Intenzitet potpore: 100% prihvatljivih troškova Isplata se vrši u dvije rate u razdoblju od najviše 3 godine kako slijedi: – isplata prve rate u iznosu od 50% ukupno odobrene javne potpore nakon odluke o dodjeli potpore, – isplata druge/zadnje rate će se slijediti nakon provedenih aktivnosti prikazanih u poslovnom planu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prihvatljivi troškovi | Potpora se dodjeljuje obliku bespovratnih financijskih sredstava za provođenje prihvatljivih aktivnosti navedenih u poslovnom planu, a sukladno prihvatljivim aktivnostima. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Neprihvatljivi troškovi | Troškovi koji nisu u skladu s definiranim prihvatljivim aktivnostima i nisu navedeni u poslovnom planu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kriteriji odabira za tip operacije | Detaljna tablica kriterija navedena je u Dodatku 6. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Financijska alokacija iz 19.2 | EUR 703.264,11, odnosno 61,30% sredstava LAG-a iz podmjere 19.2 PRR 2014-2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Financijska alokacija iz ukupne alokacije iz 19.2-19.4 do 2025. | Ukupno TO 2.2.1: 46,70% ukupnog iznosa LAG-a za provedbu podmjera 19.2-19.4 PRR 2014.-2020. koji iznosi 1.505.828,34 EUR (100%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Doprinos prioritetima i Fokus područjima PRR | Ovaj tip operacije uglavnom doprinosi ostvarenju prioriteta 2: Jačanje isplativosti poljoprivrednog gospodarstva i konkurentnosti svih vrsta poljoprivrede u svim regijama te promicanje inovativnih poljoprivrednih tehnologija i održivog upravljanja šumama; Fokus područje: 2A) Poboljšanje gospodarskih rezultata svih poljoprivrednih gospodarstava i olakšavanje restrukturiranja i modernizacije, osobito s ciljem povećanja sudjelovanja u tržištu i tržišne usmjerenosti, kao i poljoprivredne diversifikacije. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Napomena: Izmjena je sukladna nacionalnom regulatornom okviru za provedbu LEADER/CLLD-a u okviru Programa ruralnog razvoja 2014.-2020. (Pravilnici, NN 96/17, 53/18, 91/19, 37/20, 31/21), Ugovoru o dodjeli sredstava odabranom LAG-u br. 5780 potpisanim između LAG-a Marinianis i Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju s pripadajućim Aneksima br. 5780/1 i 5780/2. Izmjena je provedena zbog realokacija te radi uvećanja dodijeljenih sredstava odabranom LAG-u u okviru produžetka trajanja odnosno tzv. prijelaznog razdoblja provedbe Programa ruralnog razvoja 2014.-2020. na 2021.-2022 godinu. Navedeno u sastavnicama tipova operacija podložno je promjenama obzirom na izmjenu nacionalne regulative za provedbu sukladnih tipova operacija Programa ruralnog razvoja RH 2014-2020

Napomena: izraz Pravilnik odnosi se na regulatorni okvir naveden pod fusnotom 1.

Korisnici, prihvatljive aktivnosti, uvjeti prihvatljivosti i troškovi usklađeni su s paketom aktivacije za TO LRS sukladan 6.3.1 PRR. Važno je napomenuti kako je sve navedeno, izuzev intenziteta i visine potpore te kriterija odabira, podložno promjenama, ovisno o važećoj nacionalnoj regulativi za provedbu sukladnog tipa operacije u trenutku izrade i objave dokumentacije LAG Natječaja.

Navedena Visina potpore može se promijeniti iz fiksne u „do“ 15.000,00 EUR ovisno o pravilima za provedbu sukladnog tipa operacije na nacionalnoj razini.